## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructor, Getters & Setters, Mostar |  |  | 25 | 0.0034722 | 17:10 | 17:15 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0034722
3 | evaluarMSucesivas |  |  | 15 | 0.0069444 | 17:27 | 17:32 | 0.0034722 | 1 | 0:05 | 14 | 0.0069444
4 | evaluarRecursiva y potencia() |  |  | 20 | 0.0069444 | 17:41 | 17:47 | 0.0041667 | 1 | 0:01 | 15 | 0.0048611
5 | evaluarRecursivaPar |  |  | 20 | 0.0034722 | 17:50 | 17:53 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 19 | 0.0020833
6 | evaluarProgDinámica |  |  | 12 | 0.0034722 | 23:42 | 23:46 | 0.0027778 | 3 | 0:03 | 12 | 0.0048611
7 | evaluarMejorada |  |  | 10 | 0.0034722 | 23:50 | 23:53 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 9 | 0.0020833
8 | evaluarPow |  |  | 10 | 0.0034722 | 23:33 | 23:35 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0013889
9 | evaluarHorner |  |  | 10 | 0.0069444 | 18:12 | 18:25 | 0.0090278 | 1 | 0:06 | 8 | 0.013194
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 122 | 0.038194 | - | - | 0.028472 | 6 | 0.010417 | 114 | 0.038889
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 114
LOC / Hora |  |  | 122.1429
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 6
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 5.263%
Tiempo de Análisis |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 26.79%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.028472 | 73.21%
Tiempo Total |  |  | 0.038889
Formulas:
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo Real = IF(OR(COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Error")>0,COUNTIF(N18:[Tiempo Real, row above],"Completar")>0),"Error",IF(SUM(N18:[Tiempo Real, row above])=0,"Completar",SUM(N18:[Tiempo Real, row above])))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])